Document d’organisation de projet — StudyHub (Base de connaissances)

1. Informations générales

•	Nom du projet : StudyHub

•	Contexte : Projet BDC INGE1 2025.26

•	Durée : du 16/09/2025 au 14/11/2025 (4 semaines)

2. Gouvernance du projet

2.1 Rôles et responsabilités

•	Chef de projet : coordination globale, suivi planning, reporting.

•	Développeurs frontend : réalisation des interfaces utilisateur (React, ViteJS).

•	Développeurs backend : API, base de données, sécurité, gestion des rôles (NodeJS, MySQL, JWT).

•	Designer / Webmedia : respect et déclinaison de la charte graphique.

•	Testeurs / QA : rédaction des cas de tests, validation fonctionnelle, tests d’intégration.

2.2 Outils de suivi

•	Gestion de projet : Trello (Kanban, Gantt, sprints).

•	Communication : Discord

•	Suivi du code : GitHub (branches par fonctionnalité, merge requests).

3. Planning prévisionnel

| Phase | Dates | Livrables | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Lancement & cadrage | 16/09 – 20/09 | Charte projet, organisation, répartition des rôles | Chef de projet |
| 2. Design & architecture | 22/09 – 27/09 | Maquettes, choix techniques validés | Webmedia + Tech lead |
| 3. Dév. Frontend (itératif) | 29/09 – 18/10 | Pages principales (auth, recherche, consultation) | Dev frontend |
| 4. Dév. Backend (itératif) | 29/09 – 18/10 | API REST, base de données, rôles | Dev backend |
| 5. Intégration & tests | 20/10 – 03/11 | Version bêta fonctionnelle | QA + équipe dev |
| 6. Recette finale & déploiement | 04/11 – 14/11 | Version finale déployée sur VPS | Tous |

4. Stratégie de tests

•	Tests unitaires : côté frontend (React Testing Library) et backend (PHPUnit).

•	Tests d’intégration : API et base de données.

•	Tests fonctionnels : scénarios utilisateurs (auth, recherche, contribution).

•	Tests de charge : simulation d’utilisateurs simultanés.

5. Livrables attendus

•	Code source (GitHub/GitLab).

•	Documentation technique (API, architecture, installation).

•	Documentation utilisateur (guide de contribution, rôle étudiant/modérateur/admin).

•	Version finale hébergée sur VPS Debian 12, sécurisée (HTTPS).

6. Critères de succès

•	Le site permet la consultation fluide des fiches avec recherche et filtres.

•	Les étudiants peuvent contribuer et proposer des fiches validées par les modérateurs.

•	Le système de rôles est opérationnel (utilisateur / modérateur / admin).

•	L’interface respecte la charte graphique webmedia.

•	Le projet est livré dans les délais prévus (14/11/2025).